## Anexo II - Resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
| SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS | Área = 482,00 m2
OBRA: REFORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL
LOCAL: RUA FELÍCIO SAVASTANO - VILA INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  | TOTAL
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 45352.53
02 - RECEPÇÃO / RH |  | 22097.1
03 - VOLUNTÁRIOS |  | 5803.68
04 - TREINAMENTO |  | 6389.76
05 - SALA GERAL |  | 5842.49
06 - SALA TÉCNICA |  | 4211.61
07 - ENGENHARIA |  | 3144.28
08 - WC |  | 1937.38
09 - JURÍDICO |  | 6747.17
10 - WC DIRETOR |  | 6633.37
11 - DIRETORIA |  | 4073.62
12 - SALA DE REUNIÃO |  | 5181.54
13 - CIRCULAÇÃO |  | 5359.89
14 - REFEITÓRIO |  | 13082.25
15 - ALMOXARIFADO |  | 7323.19
16 - FISCALIZAÇÃO |  | 20175.47
17 - BANHEIRO MASCULINO |  | 24699.78
18 - BANHEIRO FEMININO |  | 24699.78
19 - DEPÓSITO |  | 33498.01
20 - REVESTIMENTO (PISO) |  | 91602.86
21 - ELÉTRICA |  | 206909.4
22 - REDE DE DADOS |  | 36027.53
23 - AR CONDICIONADO |  | 9806.23
24 - TELHADO |  | 33611.92
25 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 9582.16
TOTAL GERAL |  | 633793

## Anexo II-Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL
Área = 482,00 m2
LOCAL: RUA FELÍCIO SAVASTANO - VILA INDUSTRIAL
ITEM | FONTE | DATA-BASE | ETAPA | SUB-ETAPA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | CDHU | 2026/02 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 01.01 - PLACA DE OBRA | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 | 889.6 | 5337.6 | 25 | 1112 | 6672
01.02.01 | CDHU | 2026/02 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 01.02 - ANDAIMES | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | MXMES | 20 | 28.34 | 566.8 | 25 | 35.43 | 708.6
01.02.02 | CDHU | 2026/02 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 01.02 - ANDAIMES | 02.05.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 20 | 13.83 | 276.6 | 25 | 17.29 | 345.8
01.03.01 | CDHU | 2026/02 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 01.03 - CANTEIRO | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 10 | 1213.99 | 12139.9 | 25 | 1517.49 | 15174.9
01.03.02 | CDHU | 2026/02 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 01.03 - CANTEIRO | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 5 | 999.52 | 4997.6 | 25 | 1249.4 | 6247
01.04.01 | SINAPI | 2026/04 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 01.04 - TAPUME | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 81.72 | 98.52 | 8051.05 | 25 | 123.15 | 10063.82
01.03.01 | SINAPI | 2026/04 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 01.03 - CANTEIRO | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 81.72 | 4.12 | 336.69 | 25 | 5.15 | 420.86
01.03.02 | CDHU | 2026/02 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 01.03 - CANTEIRO | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 40.6132 | 112.66 | 4575.48 | 25 | 140.83 | 5719.55
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 45352.53
02 - RECEPÇÃO / RH
02.01.01 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 68.38 | 7.01 | 479.34 | 25 | 8.76 | 599.01
02.01.02 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.01 - PAREDES | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 1.71 | 90.84 | 155.34 | 25 | 113.55 | 194.17
02.01.03 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.01 - PAREDES | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 1.64 | 90.84 | 148.98 | 25 | 113.55 | 186.22
02.01.04 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.01 - PAREDES | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 4.2 | 86.34 | 362.63 | 25 | 107.93 | 453.31
02.01.05 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.01 - PAREDES | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 8.4 | 14.61 | 122.72 | 25 | 18.26 | 153.38
02.01.06 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.01 - PAREDES | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 8.4 | 16.45 | 138.18 | 25 | 20.56 | 172.7
02.01.07 | SINAPI | 2026/04 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.01 - PAREDES | 104718 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 12.16 | 121.53 | 1477.8 | 25 | 151.91 | 1847.23
02.01.08 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.01 - PAREDES | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 24.32 | 16.45 | 400.06 | 25 | 20.56 | 500.02
02.01.09 | PINI-N | 2026/03 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 92.7 | 24.3 | 2252.61 | 25 | 30.38 | 2816.23
02.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.02 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 20.16 | 10.78 | 217.32 | 25 | 13.48 | 271.76
02.02.02 | SIURB-E | 2026/01 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.02 - ESQUADRIAS | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 | 16.93 | 16.93 | 25 | 21.16 | 21.16
02.02.03 | SIURB-E | 2026/01 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.02 - ESQUADRIAS | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1 | 70.05 | 70.05 | 25 | 87.56 | 87.56
02.02.04 | SINAPI | 2026/04 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.02 - ESQUADRIAS | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 1 | 2288.46 | 2288.46 | 25 | 2860.58 | 2860.58
02.02.05 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.02 - ESQUADRIAS | 23.04.100 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO - 80 X 210 CM | UN | 3 | 1593.24 | 4779.72 | 25 | 1991.55 | 5974.65
02.03.01 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.03 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 37.05 | 11.81 | 437.56 | 25 | 14.76 | 546.86
02.03.02 | CDHU | 2026/02 | 02 - RECEPÇÃO / RH | 02.03 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 37.05 | 116.86 | 4329.66 | 25 | 146.08 | 5412.26
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 22097.1
03 - VOLUNTÁRIOS
03.01.01 | CDHU | 2026/02 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 63.79 | 7.01 | 447.17 | 25 | 8.76 | 558.8
03.01.02 | CDHU | 2026/02 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.01 - PAREDES | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 4.2 | 86.34 | 362.63 | 25 | 107.93 | 453.31
03.01.03 | CDHU | 2026/02 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.01 - PAREDES | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 8.4 | 14.61 | 122.72 | 25 | 18.26 | 153.38
03.01.04 | PINI-N | 2026/03 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 63.79 | 24.3 | 1550.1 | 25 | 30.38 | 1937.94
03.01.05 | CDHU | 2026/02 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.01 - PAREDES | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 8.4 | 16.45 | 138.18 | 25 | 20.56 | 172.7
03.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.02 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
03.02.02 | CDHU | 2026/02 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.02 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
03.02.03 | SINAPI | 2026/04 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.02 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 10 | 12.35 | 123.5 | 25 | 15.44 | 154.4
03.02.04 | SIURB-E | 2026/01 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.02 - ESQUADRIAS | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 | 16.93 | 16.93 | 25 | 21.16 | 21.16
03.02.05 | SIURB-E | 2026/01 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.02 - ESQUADRIAS | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1 | 70.05 | 70.05 | 25 | 87.56 | 87.56
03.02.06 | SINAPI | 2026/04 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.02 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10 | 17.42 | 174.2 | 25 | 21.78 | 217.8
03.03.01 | CDHU | 2026/02 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.03 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 11.82 | 11.81 | 139.59 | 25 | 14.76 | 174.46
03.03.02 | CDHU | 2026/02 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.03 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 11.82 | 116.86 | 1381.29 | 25 | 146.08 | 1726.67
03.04.01 | CDHU | 2026/02 | 03 - VOLUNTÁRIOS | 03.04 - DEGRAU EXTERNO | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0.04 | 249.81 | 9.99 | 25 | 312.26 | 12.49
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 5803.68
04 - TREINAMENTO
04.01.01 | CDHU | 2026/02 | 04 - TREINAMENTO | 04.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 35.9 | 7.01 | 251.66 | 25 | 8.76 | 314.48
04.01.02 | CDHU | 2026/02 | 04 - TREINAMENTO | 04.01 - PAREDES | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 2.1 | 86.34 | 181.31 | 25 | 107.93 | 226.65
04.01.03 | PINI-N | 2026/03 | 04 - TREINAMENTO | 04.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 35.9 | 24.3 | 872.37 | 25 | 30.38 | 1090.64
04.01.04 | CDHU | 2026/02 | 04 - TREINAMENTO | 04.01 - PAREDES | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 4.2 | 16.45 | 69.09 | 25 | 20.56 | 86.35
04.02.01 | SIURB-E | 2026/01 | 04 - TREINAMENTO | 04.02 - ESQUADRIAS | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 | 16.93 | 16.93 | 25 | 21.16 | 21.16
04.02.02 | SIURB-E | 2026/01 | 04 - TREINAMENTO | 04.02 - ESQUADRIAS | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1 | 70.05 | 70.05 | 25 | 87.56 | 87.56
04.02.03 | PINI-N | 2026/03 | 04 - TREINAMENTO | 04.02 - ESQUADRIAS | 13.002.000008.MAT | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO PINTADO, 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO LISO 1,50 X 1,20 M | UN | 1 | 2168.03 | 2168.03 | 25 | 2710.04 | 2710.04
04.03.01 | CDHU | 2026/02 | 04 - TREINAMENTO | 04.03 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 11.52 | 11.81 | 136.05 | 25 | 14.76 | 170.04
04.03.02 | CDHU | 2026/02 | 04 - TREINAMENTO | 04.03 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 11.52 | 116.86 | 1346.23 | 25 | 146.08 | 1682.84
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 6389.76
05 - SALA GERAL
05.01.01 | CDHU | 2026/02 | 05 - SALA GERAL | 05.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 65.288 | 7.01 | 457.67 | 25 | 8.76 | 571.92
05.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 05 - SALA GERAL | 05.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 65.288 | 24.3 | 1586.5 | 25 | 30.38 | 1983.45
05.02.01 | CDHU | 2026/02 | 05 - SALA GERAL | 05.02 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 6.5526 | 11.81 | 77.39 | 25 | 14.76 | 96.72
05.02.02 | CDHU | 2026/02 | 05 - SALA GERAL | 05.02 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 6.5526 | 116.86 | 765.74 | 25 | 146.08 | 957.2
05.03.01 | SINAPI | 2026/04 | 05 - SALA GERAL | 05.03 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 60 | 12.35 | 741 | 25 | 15.44 | 926.4
05.03.02 | SINAPI | 2026/04 | 05 - SALA GERAL | 05.03 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 60 | 17.42 | 1045.2 | 25 | 21.78 | 1306.8
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 5842.49
06 - SALA TÉCNICA
06.01.01 | CDHU | 2026/02 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 29.51 | 7.01 | 206.87 | 25 | 8.76 | 258.51
06.01.02 | CDHU | 2026/02 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.01 - PAREDES | 03.08.200 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | M2 | 2.5 | 7.49 | 18.73 | 25 | 9.36 | 23.4
06.01.03 | CDHU | 2026/02 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.01 - PAREDES | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 10.08 | 86.34 | 870.31 | 25 | 107.93 | 1087.93
06.01.04 | CDHU | 2026/02 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.01 - PAREDES | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 2.5 | 86.34 | 215.85 | 25 | 107.93 | 269.83
06.01.05 | CDHU | 2026/02 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.01 - PAREDES | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 5 | 14.61 | 73.05 | 25 | 18.26 | 91.3
06.01.06 | CDHU | 2026/02 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.01 - PAREDES | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 5 | 16.45 | 82.25 | 25 | 20.56 | 102.8
06.01.07 | PINI-N | 2026/03 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 29.51 | 24.3 | 717.09 | 25 | 30.38 | 896.51
06.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.02 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 5 | 17.42 | 87.1 | 25 | 21.78 | 108.9
06.02.02 | SINAPI | 2026/04 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.02 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
06.02.03 | SIURB-E | 2026/01 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.02 - ESQUADRIAS | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 | 16.93 | 16.93 | 25 | 21.16 | 21.16
06.02.04 | SIURB-E | 2026/01 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.02 - ESQUADRIAS | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1 | 70.05 | 70.05 | 25 | 87.56 | 87.56
06.02.05 | SINAPI | 2026/04 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.02 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 5 | 12.35 | 61.75 | 25 | 15.44 | 77.2
06.02.06 | CDHU | 2026/02 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.02 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
06.03.01 | CDHU | 2026/02 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.03 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 6.55 | 11.81 | 77.36 | 25 | 14.76 | 96.68
06.03.02 | CDHU | 2026/02 | 06 - SALA TÉCNICA | 06.03 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 6.55 | 116.86 | 765.43 | 25 | 146.08 | 956.82
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 4211.61
07 - ENGENHARIA
07.01.01 | CDHU | 2026/02 | 07 - ENGENHARIA | 07.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 31.91 | 7.01 | 223.69 | 25 | 8.76 | 279.53
07.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 07 - ENGENHARIA | 07.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 31.91 | 24.3 | 775.41 | 25 | 30.38 | 969.43
07.02.01 | CDHU | 2026/02 | 07 - ENGENHARIA | 07.02 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 8.18 | 11.81 | 96.61 | 25 | 14.76 | 120.74
07.02.02 | CDHU | 2026/02 | 07 - ENGENHARIA | 07.02 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 8.18 | 116.86 | 955.91 | 25 | 146.08 | 1194.93
07.03.01 | SINAPI | 2026/04 | 07 - ENGENHARIA | 07.03 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 12 | 12.35 | 148.2 | 25 | 15.44 | 185.28
07.03.02 | CDHU | 2026/02 | 07 - ENGENHARIA | 07.03 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
07.03.03 | SINAPI | 2026/04 | 07 - ENGENHARIA | 07.03 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12 | 17.42 | 209.04 | 25 | 21.78 | 261.36
07.03.04 | SINAPI | 2026/04 | 07 - ENGENHARIA | 07.03 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 3144.28
08 - WC
08.01.01 | CDHU | 2026/02 | 08 - WC | 08.01 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 3.35 | 11.81 | 39.56 | 25 | 14.76 | 49.45
08.01.02 | CDHU | 2026/02 | 08 - WC | 08.01 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 3.35 | 116.86 | 391.48 | 25 | 146.08 | 489.37
08.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 08 - WC | 08.02 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 3.2 | 17.42 | 55.74 | 25 | 21.78 | 69.7
08.02.02 | SINAPI | 2026/04 | 08 - WC | 08.02 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
08.02.03 | SINAPI | 2026/04 | 08 - WC | 08.02 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 3.2 | 12.35 | 39.52 | 25 | 15.44 | 49.41
08.02.04 | CDHU | 2026/02 | 08 - WC | 08.02 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
08.03.01 | SINAPI | 2026/04 | 08 - WC | 08.03 - LOUÇAS | 86888 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 530.85 | 530.85 | 25 | 663.56 | 663.56
08.03.02 | SINAPI | 2026/04 | 08 - WC | 08.03 - LOUÇAS | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 386.3 | 386.3 | 25 | 482.88 | 482.88
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 1937.38
09 - JURÍDICO
09.01.01 | SINAPI | 2026/04 | 09 - JURÍDICO | 09.01 - PISO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.12 | 9.63 | 68.57 | 25 | 12.04 | 85.72
09.01.02 | CDHU | 2026/02 | 09 - JURÍDICO | 09.01 - PISO | 18.08.062 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 7.12 | 188.99 | 1345.61 | 25 | 236.24 | 1682.03
09.01.03 | PINI-N | 2026/03 | 09 - JURÍDICO | 09.01 - PISO | 22.150.000075.SER | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA # 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 7.12 | 36.34 | 258.74 | 25 | 45.43 | 323.46
09.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 09 - JURÍDICO | 09.02 - AZULEJO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 30.07 | 9.63 | 289.57 | 25 | 12.04 | 362.04
09.03.01 | PINI-N | 2026/03 | 09 - JURÍDICO | 09.03 - PAREDE | 10.104.000105.SER | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 # 2 CM | M2 | 30.07 | 28.94 | 870.23 | 25 | 36.18 | 1087.93
09.03.02 | CDHU | 2026/02 | 09 - JURÍDICO | 09.03 - PAREDE | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 30.07 | 16.45 | 494.65 | 25 | 20.56 | 618.24
09.03.03 | PINI-N | 2026/03 | 09 - JURÍDICO | 09.03 - PAREDE | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 30.07 | 24.3 | 730.7 | 25 | 30.38 | 913.53
09.04.01 | SINAPI | 2026/04 | 09 - JURÍDICO | 09.04 - JANELA | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 9 | 12.35 | 111.15 | 25 | 15.44 | 138.96
09.04.02 | SINAPI | 2026/04 | 09 - JURÍDICO | 09.04 - JANELA | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 9 | 17.42 | 156.78 | 25 | 21.78 | 196.02
09.05.01 | CDHU | 2026/02 | 09 - JURÍDICO | 09.05 - PORTA | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
09.05.02 | SINAPI | 2026/04 | 09 - JURÍDICO | 09.05 - PORTA | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
09.06.01 | CDHU | 2026/02 | 09 - JURÍDICO | 09.06 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 7.12 | 11.81 | 84.09 | 25 | 14.76 | 105.09
09.06.02 | CDHU | 2026/02 | 09 - JURÍDICO | 09.06 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 7.12 | 116.86 | 832.04 | 25 | 146.08 | 1040.09
09.07.01 | SIURB-E | 2026/01 | 09 - JURÍDICO | 09.07 - PEÇAS SANITÁRIAS | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 48.84 | 48.84 | 25 | 61.05 | 61.05
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 6747.17
10 - WC DIRETOR
10.01.01 | SINAPI | 2026/04 | 10 - WC DIRETOR | 10.01 - PISO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.9672 | 9.63 | 38.2 | 25 | 12.04 | 47.77
10.01.02 | CDHU | 2026/02 | 10 - WC DIRETOR | 10.01 - PISO | 18.08.062 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 3.9672 | 188.99 | 749.76 | 25 | 236.24 | 937.21
10.01.03 | PINI-N | 2026/03 | 10 - WC DIRETOR | 10.01 - PISO | 22.150.000075.SER | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA # 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 3.9672 | 36.34 | 144.17 | 25 | 45.43 | 180.23
10.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 10 - WC DIRETOR | 10.02 - AZULEJO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.2163 | 9.63 | 213.94 | 25 | 12.04 | 267.48
10.02.02 | CDHU | 2026/02 | 10 - WC DIRETOR | 10.02 - AZULEJO | 18.11.032 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 22.2163 | 101.36 | 2251.85 | 25 | 126.7 | 2814.81
10.03.01 | SINAPI | 2026/04 | 10 - WC DIRETOR | 10.03 - PEÇAS SANITÁRIAS | 86888 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 530.85 | 530.85 | 25 | 663.56 | 663.56
10.03.02 | SINAPI | 2026/04 | 10 - WC DIRETOR | 10.03 - PEÇAS SANITÁRIAS | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 386.3 | 386.3 | 25 | 482.88 | 482.88
10.04.01 | SINAPI | 2026/04 | 10 - WC DIRETOR | 10.04 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 3.2 | 12.35 | 39.52 | 25 | 15.44 | 49.41
10.04.02 | SINAPI | 2026/04 | 10 - WC DIRETOR | 10.04 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 3.2 | 17.42 | 55.74 | 25 | 21.78 | 69.7
10.04.03 | CDHU | 2026/02 | 10 - WC DIRETOR | 10.04 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
10.04.04 | SINAPI | 2026/04 | 10 - WC DIRETOR | 10.04 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
10.05.01 | CDHU | 2026/02 | 10 - WC DIRETOR | 10.05 - PAREDES | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 1.68 | 86.34 | 145.05 | 25 | 107.93 | 181.32
10.05.02 | CDHU | 2026/02 | 10 - WC DIRETOR | 10.05 - PAREDES | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 3.36 | 14.61 | 49.09 | 25 | 18.26 | 61.35
10.05.03 | CDHU | 2026/02 | 10 - WC DIRETOR | 10.05 - PAREDES | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 3.36 | 16.45 | 55.27 | 25 | 20.56 | 69.08
10.05.04 | CDHU | 2026/02 | 10 - WC DIRETOR | 10.05 - PAREDES | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 0.33 | 90.84 | 29.98 | 25 | 113.55 | 37.47
10.06.01 | CDHU | 2026/02 | 10 - WC DIRETOR | 10.06 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 3.9672 | 11.81 | 46.85 | 25 | 14.76 | 58.56
10.06.02 | CDHU | 2026/02 | 10 - WC DIRETOR | 10.06 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 3.9672 | 116.86 | 463.61 | 25 | 146.08 | 579.53
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 6633.37
11 - DIRETORIA
11.01.01 | CDHU | 2026/02 | 11 - DIRETORIA | 11.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 38.97 | 7.01 | 273.18 | 25 | 8.76 | 341.38
11.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 11 - DIRETORIA | 11.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 38.97 | 24.3 | 946.97 | 25 | 30.38 | 1183.91
11.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 11 - DIRETORIA | 11.02 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 12 | 12.35 | 148.2 | 25 | 15.44 | 185.28
11.02.02 | SINAPI | 2026/04 | 11 - DIRETORIA | 11.02 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12 | 17.42 | 209.04 | 25 | 21.78 | 261.36
11.02.03 | CDHU | 2026/02 | 11 - DIRETORIA | 11.02 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
11.02.04 | SINAPI | 2026/04 | 11 - DIRETORIA | 11.02 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
11.03.01 | CDHU | 2026/02 | 11 - DIRETORIA | 11.03 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 12.24 | 11.81 | 144.55 | 25 | 14.76 | 180.66
11.03.02 | CDHU | 2026/02 | 11 - DIRETORIA | 11.03 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 12.24 | 116.86 | 1430.37 | 25 | 146.08 | 1788.02
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 4073.62
12 - SALA DE REUNIÃO
12.01.01 | CDHU | 2026/02 | 12 - SALA DE REUNIÃO | 12.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 46.36 | 7.01 | 324.98 | 25 | 8.76 | 406.11
12.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 13 - SALA DE REUNIÃO | 12.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 46.36 | 24.3 | 1126.55 | 25 | 30.38 | 1408.42
12.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 14 - SALA DE REUNIÃO | 12.02 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 12 | 12.35 | 148.2 | 25 | 15.44 | 185.28
12.02.02 | SINAPI | 2026/04 | 15 - SALA DE REUNIÃO | 12.02 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12 | 17.42 | 209.04 | 25 | 21.78 | 261.36
12.02.03 | CDHU | 2026/02 | 16 - SALA DE REUNIÃO | 12.02 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
12.02.04 | SINAPI | 2026/04 | 17 - SALA DE REUNIÃO | 12.02 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
12.03.01 | CDHU | 2026/02 | 18 - SALA DE REUNIÃO | 12.03 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 17.33 | 11.81 | 204.67 | 25 | 14.76 | 255.79
12.03.02 | CDHU | 2026/02 | 19 - SALA DE REUNIÃO | 12.03 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 17.33 | 116.86 | 2025.18 | 25 | 146.08 | 2531.57
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 5181.54
13 - CIRCULAÇÃO
13.01.01 | CDHU | 2026/02 | 13 - CIRCULAÇÃO | 13.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 45.05 | 7.01 | 315.8 | 25 | 8.76 | 394.64
13.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 13 - CIRCULAÇÃO | 13.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 45.05 | 24.3 | 1094.72 | 25 | 30.38 | 1368.62
13.02.01 | CDHU | 2026/02 | 13 - CIRCULAÇÃO | 13.02 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
13.02.02 | SINAPI | 2026/04 | 13 - CIRCULAÇÃO | 13.02 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 10.08 | 10.78 | 108.66 | 25 | 13.48 | 135.88
13.02.01 | CDHU | 2026/02 | 13 - CIRCULAÇÃO | 13.02 - ESQUADRIAS | 23.04.100 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO - 80 X 210 CM | UN | 1 | 1593.24 | 1593.24 | 25 | 1991.55 | 1991.55
13.03.01 | CDHU | 2026/02 | 13 - CIRCULAÇÃO | 13.03 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 8.73 | 11.81 | 103.1 | 25 | 14.76 | 128.85
13.03.02 | CDHU | 2026/02 | 13 - CIRCULAÇÃO | 13.03 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 8.73 | 116.86 | 1020.19 | 25 | 146.08 | 1275.28
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 5359.89
14 - REFEITÓRIO
14.01.01 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 69.66 | 7.01 | 488.32 | 25 | 8.76 | 610.22
14.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 14 - REFEITÓRIO | 14.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 69.66 | 24.3 | 1692.74 | 25 | 30.38 | 2116.27
14.01.03 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.01 - PAREDES | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 1.68 | 86.34 | 145.05 | 25 | 107.93 | 181.32
14.01.04 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.01 - PAREDES | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 3.36 | 16.45 | 55.27 | 25 | 20.56 | 69.08
14.01.01 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.01 - PAREDES | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 2.43 | 86.34 | 209.81 | 25 | 107.93 | 262.27
14.01.02 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.01 - PAREDES | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 4.86 | 14.61 | 71 | 25 | 18.26 | 88.74
14.01.03 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.01 - PAREDES | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 4.86 | 16.45 | 79.95 | 25 | 20.56 | 99.92
14.01.01 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.01 - PAREDES | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 0.15 | 90.84 | 13.63 | 25 | 113.55 | 17.03
14.02.01 | SIURB-E | 2026/01 | 14 - REFEITÓRIO | 14.02 - ESQUADRIAS | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 | 16.93 | 16.93 | 25 | 21.16 | 21.16
14.02.02 | SIURB-E | 2026/01 | 14 - REFEITÓRIO | 14.02 - ESQUADRIAS | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1 | 70.05 | 70.05 | 25 | 87.56 | 87.56
14.02.01 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.02 - ESQUADRIAS | 23.04.100 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO - 80 X 210 CM | UN | 1 | 1593.24 | 1593.24 | 25 | 1991.55 | 1991.55
14.03.01 | FDE | 2026/04 | 14 - REFEITÓRIO | 14.03 - PIA | 05.82.010 | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | M | 2.5 | 402.37 | 1005.93 | 25 | 502.96 | 1257.4
14.03.02 | SIURB-E | 2026/01 | 14 - REFEITÓRIO | 14.03 - PIA | 10080070 | SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" | UN | 1 | 41.35 | 41.35 | 25 | 51.69 | 51.69
14.03.03 | FDE | 2026/04 | 14 - REFEITÓRIO | 14.03 - PIA | 08.84.033 | TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO | UN | 1 | 289.76 | 289.76 | 25 | 362.2 | 362.2
14.04.01 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.04 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 36.47 | 11.81 | 430.71 | 25 | 14.76 | 538.3
14.04.02 | CDHU | 2026/02 | 14 - REFEITÓRIO | 14.04 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 36.47 | 116.86 | 4261.88 | 25 | 146.08 | 5327.54
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 13082.25
15 - ALMOXARIFADO
15.01.01 | CDHU | 2026/02 | 15 - ALMOXARIFADO | 15.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 66.64 | 7.01 | 467.15 | 25 | 8.76 | 583.77
15.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 15 - ALMOXARIFADO | 15.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 66.64 | 24.3 | 1619.35 | 25 | 30.38 | 2024.52
15.01.03 | CDHU | 2026/02 | 15 - ALMOXARIFADO | 15.01 - PAREDES | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | M2 | 1.68 | 86.34 | 145.05 | 25 | 107.93 | 181.32
15.01.04 | CDHU | 2026/02 | 15 - ALMOXARIFADO | 15.01 - PAREDES | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 3.36 | 14.61 | 49.09 | 25 | 18.26 | 61.35
15.01.05 | CDHU | 2026/02 | 15 - ALMOXARIFADO | 15.01 - PAREDES | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 3.36 | 16.45 | 55.27 | 25 | 20.56 | 69.08
15.02.01 | SIURB-E | 2026/01 | 15 - ALMOXARIFADO | 15.02 - ESQUADRIAS | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 | 16.93 | 16.93 | 25 | 21.16 | 21.16
15.02.02 | SIURB-E | 2026/01 | 15 - ALMOXARIFADO | 15.02 - ESQUADRIAS | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1 | 70.05 | 70.05 | 25 | 87.56 | 87.56
15.03.01 | CDHU | 2026/02 | 15 - ALMOXARIFADO | 15.03 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 26.7 | 11.81 | 315.33 | 25 | 14.76 | 394.09
15.03.02 | CDHU | 2026/02 | 15 - ALMOXARIFADO | 15.03 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 26.7 | 116.86 | 3120.16 | 25 | 146.08 | 3900.34
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 7323.19
16 - FISCALIZAÇÃO
16.01.01 | CDHU | 2026/02 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.01 - PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 92.41 | 7.01 | 647.79 | 25 | 8.76 | 809.51
16.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.01 - PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 92.41 | 24.3 | 2245.56 | 25 | 30.38 | 2807.42
16.02.01 | CDHU | 2026/02 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.02 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 71.66 | 11.81 | 846.3 | 25 | 14.76 | 1057.7
16.02.02 | CDHU | 2026/02 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.02 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 71.66 | 116.86 | 8374.19 | 25 | 146.08 | 10468.09
16.03.01 | CDHU | 2026/02 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.03 - MEZANINO | 04.01.020 | RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO TARUGADA | M2 | 15.8 | 41.46 | 655.07 | 25 | 51.83 | 818.91
16.03.02 | CDHU | 2026/02 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.03 - MEZANINO | 04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M2 | 11.1 | 35.25 | 391.28 | 25 | 44.06 | 489.07
16.03.03 | CDHU | 2026/02 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.03 - MEZANINO | 04.02.140 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 296 | 2.53 | 748.88 | 25 | 3.16 | 935.36
16.03.04 | SIURB-E | 2026/01 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.03 - MEZANINO | 13060014 | RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 26.04 | 51.39 | 1338.2 | 25 | 64.24 | 1672.81
16.04.01 | SINAPI | 2026/04 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.04 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 30 | 12.35 | 370.5 | 25 | 15.44 | 463.2
16.04.02 | SINAPI | 2026/04 | 16 - FISCALIZAÇÃO | 16.04 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30 | 17.42 | 522.6 | 25 | 21.78 | 653.4
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 20175.47
17 - BANHEIRO MASCULINO
17.01.01 | SINAPI | 2026/04 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.01 -PISO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.86 | 9.63 | 229.77 | 25 | 12.04 | 287.27
17.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.01 -PISO | 22.150.000075.SER | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA # 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 23.86 | 36.34 | 867.07 | 25 | 45.43 | 1083.96
17.01.03 | CDHU | 2026/02 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.01 -PISO | 18.08.062 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 23.86 | 188.99 | 4509.3 | 25 | 236.24 | 5636.69
17.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.02 -AZULEJO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 105.45 | 9.63 | 1015.48 | 25 | 12.04 | 1269.62
17.03.01 | SINAPI | 2026/04 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.03 - SANITÁRIOS | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 55 | 28.69 | 1577.95 | 25 | 35.86 | 1972.3
17.03.02 | SINAPI | 2026/04 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.03 - SANITÁRIOS | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 426.97 | 853.94 | 25 | 533.71 | 1067.42
17.03.03 | SINAPI | 2026/04 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.03 - SANITÁRIOS | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11 | 51.46 | 566.06 | 25 | 64.33 | 707.63
17.03.04 | SIURB-E | 2026/01 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.03 - SANITÁRIOS | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 48.84 | 48.84 | 25 | 61.05 | 61.05
17.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.02 -AZULEJO | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 105.45 | 64.16 | 6765.67 | 25 | 80.2 | 8457.09
17.03.01 | SINAPI | 2026/04 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.03 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 5 | 12.35 | 61.75 | 25 | 15.44 | 77.2
17.03.02 | SINAPI | 2026/04 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.03 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 5 | 17.42 | 87.1 | 25 | 21.78 | 108.9
17.03.03 | CDHU | 2026/02 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.03 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
17.03.04 | SINAPI | 2026/04 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.03 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
17.04.01 | CDHU | 2026/02 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.04 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 23.86 | 11.81 | 281.79 | 25 | 14.76 | 352.17
17.04.02 | CDHU | 2026/02 | 17 - BANHEIRO MASCULINO | 17.04 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 23.86 | 116.86 | 2788.28 | 25 | 146.08 | 3485.47
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 24699.78
18 - BANHEIRO FEMININO
18.01.01 | SINAPI | 2026/04 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.01 -PISO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.86 | 9.63 | 229.77 | 25 | 12.04 | 287.27
18.01.02 | PINI-N | 2026/03 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.01 -PISO | 22.150.000075.SER | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA # 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 23.86 | 36.34 | 867.07 | 25 | 45.43 | 1083.96
18.01.03 | CDHU | 2026/02 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.01 -PISO | 18.08.062 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 23.86 | 188.99 | 4509.3 | 25 | 236.24 | 5636.69
18.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.02 - AZULEJO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 105.45 | 9.63 | 1015.48 | 25 | 12.04 | 1269.62
18.03.01 | SINAPI | 2026/04 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.03 - SANITÁRIOS | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 55 | 28.69 | 1577.95 | 25 | 35.86 | 1972.3
18.03.02 | SINAPI | 2026/04 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.03 - SANITÁRIOS | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 426.97 | 853.94 | 25 | 533.71 | 1067.42
18.03.03 | SINAPI | 2026/04 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.03 - SANITÁRIOS | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11 | 51.46 | 566.06 | 25 | 64.33 | 707.63
18.03.04 | SIURB-E | 2026/01 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.03 - SANITÁRIOS | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 48.84 | 48.84 | 25 | 61.05 | 61.05
18.02.01 | SINAPI | 2026/04 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.02 - AZULEJO | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 105.45 | 64.16 | 6765.67 | 25 | 80.2 | 8457.09
18.04.01 | SINAPI | 2026/04 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.04 - ESQUADRIAS | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 5 | 12.35 | 61.75 | 25 | 15.44 | 77.2
18.04.02 | SINAPI | 2026/04 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.04 - ESQUADRIAS | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 5 | 17.42 | 87.1 | 25 | 21.78 | 108.9
18.04.03 | CDHU | 2026/02 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.04 - ESQUADRIAS | 03.10.100 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 5.04 | 10.33 | 52.06 | 25 | 12.91 | 65.07
18.04.04 | SINAPI | 2026/04 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.04 - ESQUADRIAS | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.04 | 10.78 | 54.33 | 25 | 13.48 | 67.94
18.05.01 | CDHU | 2026/02 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.05 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 23.86 | 11.81 | 281.79 | 25 | 14.76 | 352.17
18.05.02 | CDHU | 2026/02 | 18 - BANHEIRO FEMININO | 18.05 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 23.86 | 116.86 | 2788.28 | 25 | 146.08 | 3485.47
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 24699.78
19 - DEPÓSITO
19.01.01 | CDHU | 2026/02 | 19 - DEPÓSITO | 19.01 -PAREDES | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 0.34 | 90.84 | 30.89 | 25 | 113.55 | 38.61
19.01.02 | CDHU | 2026/02 | 19 - DEPÓSITO | 19.01 -PAREDES | 03.10.140 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 277.08 | 7.01 | 1942.33 | 25 | 8.76 | 2427.22
19.01.03 | PINI-N | 2026/03 | 19 - DEPÓSITO | 19.01 -PAREDES | 24.103.000135.SER | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 277.08 | 24.3 | 6733.04 | 25 | 30.38 | 8417.69
19.01.04 | CDHU | 2026/02 | 20 - DEPÓSITO | 19.01 -PAREDES | 03.04.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 18 | 13.63 | 245.34 | 25 | 17.04 | 306.72
19.02.01 | PINI-N | 2026/03 | 19 - DEPÓSITO | 19.02 - ESQUADRIAS | 12.102.000005.SER | GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO CHATO 1" X 1/4", COLOCAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 5.17 | 701.59 | 3627.22 | 25 | 876.99 | 4534.04
19.02.02 | CDHU | 2026/02 | 19 - DEPÓSITO | 19.02 - ESQUADRIAS | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 5.17 | 957.66 | 4951.1 | 25 | 1197.08 | 6188.9
19.03.01 | SINAPI | 2026/04 | 19 - DEPÓSITO | 19.03 - CALHAS | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 48 | 6.35 | 304.8 | 25 | 7.94 | 381.12
19.03.02 | SINAPI | 2026/04 | 19 - DEPÓSITO | 19.03 - CALHAS | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 48 | 66.57 | 3195.36 | 25 | 83.21 | 3994.08
19.04.01 | CDHU | 2026/02 | 19 - DEPÓSITO | 19.04 - FORRO | 03.08.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 37.02 | 11.81 | 437.21 | 25 | 14.76 | 546.42
19.04.02 | CDHU | 2026/02 | 19 - DEPÓSITO | 19.04 - FORRO | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M2 | 37.02 | 116.86 | 4326.16 | 25 | 146.08 | 5407.88
19.05.01 | CDHU | 2026/02 | 19 - DEPÓSITO | 19.05 -SANITÁRIOS | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 1 | 1004.26 | 1004.26 | 25 | 1255.33 | 1255.33
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 33498.01
20 - REVESTIMENTO (PISO)
20.01.01 | SINAPI | 2026/04 | 20 - REVESTIMENTO (PISO) | 20.01 -PISO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 293.58 | 9.63 | 2827.18 | 25 | 12.04 | 3534.7
20.01.02 | CDHU | 2026/02 | 20 - REVESTIMENTO (PISO) | 20.01 -PISO | 18.08.062 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 293.58 | 188.99 | 55483.68 | 25 | 236.24 | 69355.34
20.01.03 | PINI-N | 2026/03 | 20 - REVESTIMENTO (PISO) | 20.01 -PISO | 22.150.000075.SER | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA # 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 293.58 | 36.34 | 10668.7 | 25 | 45.43 | 13337.34
20.01.04 | CDHU | 2026/02 | 20 - REVESTIMENTO (PISO) | 20.01 -PISO | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 38.17 | 112.66 | 4300.23 | 25 | 140.83 | 5375.48
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 91602.86
21 - ELÉTRICA
21.01.01 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 38.07.300 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS | M | 320 | 46.05 | 14736 | 25 | 57.56 | 18419.2
21.01.02 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 186 | 47.54 | 8842.44 | 25 | 59.43 | 11053.98
21.01.03 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 40.06.040 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 72 | 43.64 | 3142.08 | 25 | 54.55 | 3927.6
21.01.04 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 60 | 19 | 1140 | 25 | 23.75 | 1425
21.01.05 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 38.21.920 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 52 | 89.44 | 4650.88 | 25 | 111.8 | 5813.6
21.01.06 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 38.22.620 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM | M | 52 | 50.8 | 2641.6 | 25 | 63.5 | 3302
21.01.07 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 38.23.020 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM | UN | 26 | 24.58 | 639.08 | 25 | 30.73 | 798.98
21.01.08 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 38.07.210 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | M | 12 | 11.79 | 141.48 | 25 | 14.74 | 176.88
21.02.01 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 41.14.620 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28 W/54 W | UN | 62 | 202.72 | 12568.64 | 25 | 253.4 | 15710.8
21.02.02 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 124 | 22.21 | 2754.04 | 25 | 27.76 | 3442.24
21.02.03 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 3 | 11.55 | 34.65 | 25 | 14.44 | 43.32
21.02.04 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UN | 3 | 19.47 | 58.41 | 25 | 24.34 | 73.02
21.02.05 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 41.31.101 | PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT | UN | 12 | 107 | 1284 | 25 | 133.75 | 1605
21.02.06 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 40.05.020 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA E PLACA | CJ | 17 | 33.48 | 569.16 | 25 | 41.85 | 711.45
21.02.07 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 40.05.040 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 TECLAS E PLACA | CJ | 5 | 43.83 | 219.15 | 25 | 54.79 | 273.95
21.02.08 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 40.05.060 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 3 TECLAS E PLACA | CJ | 1 | 54.78 | 54.78 | 25 | 68.48 | 68.48
21.02.09 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 40.05.080 | INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TECLA E PLACA | CJ | 4 | 33.83 | 135.32 | 25 | 42.29 | 169.16
21.02.10 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 72 | 29.55 | 2127.6 | 25 | 36.94 | 2659.68
21.02.11 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 4 | 31.13 | 124.52 | 25 | 38.91 | 155.64
21.02.12 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 40.04.480 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 3 | 43.44 | 130.32 | 25 | 54.3 | 162.9
21.02.13 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.02 - TOMADAS E LUMINÁRIAS | 40.20.240 | PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V | UN | 124 | 20.67 | 2563.08 | 25 | 25.84 | 3204.16
21.03.01 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.03 - CABOS ELÉTRICOS | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 3740 | 4.86 | 18176.4 | 25 | 6.08 | 22739.2
21.03.02 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.03 - CABOS ELÉTRICOS | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 120 | 7.58 | 909.6 | 25 | 9.48 | 1137.6
21.03.03 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.03 - CABOS ELÉTRICOS | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 360 | 10.23 | 3682.8 | 25 | 12.79 | 4604.4
21.03.04 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.03 - CABOS ELÉTRICOS | 39.21.230 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 44 | 6.8 | 299.2 | 25 | 8.5 | 374
21.03.05 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.03 - CABOS ELÉTRICOS | 39.21.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 792 | 38.73 | 30674.16 | 25 | 48.41 | 38340.72
21.03.06 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.03 - CABOS ELÉTRICOS | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 264 | 19.23 | 5076.72 | 25 | 24.04 | 6346.56
21.03.07 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.03 - CABOS ELÉTRICOS | 39.21.070 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 12 | 27.4 | 328.8 | 25 | 34.25 | 411
21.04.01 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 37.04.290 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 | 1273.59 | 1273.59 | 25 | 1591.99 | 1591.99
21.04.02 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 37.04.270 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 | 875.6 | 875.6 | 25 | 1094.5 | 1094.5
21.04.03 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 37.20.080 | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA | UN | 3 | 38.85 | 116.55 | 25 | 48.56 | 145.68
21.04.04 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 37.25.100 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A | UN | 3 | 551.51 | 1654.53 | 25 | 689.39 | 2068.17
21.04.05 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 37.13.840 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 32 | 54.28 | 1736.96 | 25 | 67.85 | 2171.2
21.04.06 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 37.24.032 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 6 | 157.14 | 942.84 | 25 | 196.43 | 1178.58
21.04.07 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 37.17.074 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 19 | 293.46 | 5575.74 | 25 | 366.83 | 6969.77
21.04.08 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 39.10.050 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² | UN | 96 | 5.43 | 521.28 | 25 | 6.79 | 651.84
21.04.09 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 39.10.060 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² | UN | 12 | 16.01 | 192.12 | 25 | 20.01 | 240.12
21.04.10 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 39.10.080 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² | UN | 12 | 16.89 | 202.68 | 25 | 21.11 | 253.32
21.04.11 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 39.10.120 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² | UN | 6 | 17.58 | 105.48 | 25 | 21.98 | 131.88
21.04.12 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 39.10.130 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² | UN | 18 | 17.96 | 323.28 | 25 | 22.45 | 404.1
21.04.13 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 38.06.120 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2´ COM ACESSÓRIOS | M | 240 | 117.23 | 28135.2 | 25 | 146.54 | 35169.6
21.04.14 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 40.02.620 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | UN | 7 | 231.98 | 1623.86 | 25 | 289.98 | 2029.86
21.04.15 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 02.06.030 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA | UNMES | 0.16667 | 13352.8 | 2225.47 | 25 | 16691 | 2781.83
21.04.16 | PINI-N | 2026/03 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 05.109.000170.SER | FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA Ø 2" A 2 1/4" PROFUNDIDADE 40 CM | UN | 6 | 199.01 | 1194.06 | 25 | 248.76 | 1492.56
21.04.17 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 37.14.510 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO TIPO PUNHO, COM PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-1-250 A - SEM FUSÍVEIS | UN | 1 | 842.91 | 842.91 | 25 | 1053.64 | 1053.64
21.04.18 | CDHU | 2026/02 | 21 - ELÉTRICA | 21.04 - QUADROS E DISJUNTORES | 37.12.040 | FUSÍVEL TIPO NH 1 DE 36 A ATÉ 250 A | UN | 3 | 88.06 | 264.18 | 25 | 110.08 | 330.24
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 206909.4
22 - REDE DE DADOS
22.01.01 | CDHU | 2026/02 | 22 - REDE DE DADOS | 22.01 -DADOS | 38.04.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 87 | 57.34 | 4988.58 | 25 | 71.68 | 6236.16
22.01.02 | CDHU | 2026/02 | 22 - REDE DE DADOS | 22.01 -DADOS | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 36 | 53.47 | 1924.92 | 25 | 66.84 | 2406.24
22.01.03 | CDHU | 2026/02 | 22 - REDE DE DADOS | 22.01 -DADOS | 40.04.096 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 24 | 90.13 | 2163.12 | 25 | 112.66 | 2703.84
22.01.04 | CDHU | 2026/02 | 22 - REDE DE DADOS | 22.01 -DADOS | 66.08.100 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | UN | 1 | 1307.36 | 1307.36 | 25 | 1634.2 | 1634.2
22.01.05 | CDHU | 2026/02 | 22 - REDE DE DADOS | 22.01 -DADOS | 66.20.225 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | UN | 1 | 2068.23 | 2068.23 | 25 | 2585.29 | 2585.29
22.01.06 | CDHU | 2026/02 | 22 - REDE DE DADOS | 22.01 -DADOS | 69.09.260 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 | UN | 1 | 791.28 | 791.28 | 25 | 989.1 | 989.1
22.01.07 | CDHU | 2026/02 | 22 - REDE DE DADOS | 22.01 -DADOS | 69.09.250 | PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A | UN | 48 | 60.72 | 2914.56 | 25 | 75.9 | 3643.2
22.01.08 | CDHU | 2026/02 | 22 - REDE DE DADOS | 22.01 -DADOS | 39.18.126 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 915 | 13.84 | 12663.6 | 25 | 17.3 | 15829.5
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 36027.53
23 - AR CONDICIONADO
23.01.01 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | 46.27.060 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 45 | 24.01 | 1080.45 | 25 | 30.01 | 1350.45
23.01.02 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | 46.27.090 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25 | 44.79 | 1119.75 | 25 | 55.99 | 1399.75
23.01.03 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | 46.27.100 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 53.62 | 1072.4 | 25 | 67.03 | 1340.6
23.01.04 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | CPU-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 45 | 16.62 | 747.9 | 25 | 20.78 | 935.1
23.01.05 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 42 | 34.19 | 1435.98 | 25 | 42.74 | 1795.08
23.01.06 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | 43.20.130 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM | UN | 8 | 44.51 | 356.08 | 25 | 55.64 | 445.12
23.01.07 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | 32.11.270 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) | M | 45 | 20.03 | 901.35 | 25 | 25.04 | 1126.8
23.01.08 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | 32.11.280 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) | M | 25 | 20.95 | 523.75 | 25 | 26.19 | 654.75
23.01.09 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | 32.11.290 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) | M | 20 | 21.41 | 428.2 | 25 | 26.76 | 535.2
23.01.10 | CDHU | 2026/02 | 23 - AR CONDICIONADO | 23.01 - AR CONDICIONADO | CPU-02 | FITA AUTO ADERENTE DE PVC BRANCO PARA PROTEÇÃO E ISOLAMENTO LARGURA DE 100MM. | M² | 17 | 10.51 | 178.67 | 25 | 13.14 | 223.38
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 9806.23
24 - TELHADO
24.01.01 | CDHU | 2026/02 | 24 - TELHADO | 24.01 - TELHADO | 04.03.040 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | M2 | 408.6 | 9.08 | 3710.09 | 25 | 11.35 | 4637.61
24.01.02 | SINAPI | 2026/04 | 25 - TELHADO | 24.01 - TELHADO | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 408.6 | 46.4 | 18959.04 | 25 | 58 | 23698.8
24.01.03 | SINAPI | 2026/04 | 26 - TELHADO | 24.01 - TELHADO | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 63.4 | 66.57 | 4220.54 | 25 | 83.21 | 5275.51
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 33611.92
25 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
25.01.01 | CDHU | 2026/02 | 25 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25.01 - LIMPEZA | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 482 | 15.9 | 7663.8 | 25 | 19.88 | 9582.16
TOTAL DA ETAPA | [12 empty] | 9582.16
TOTAL DA OBRA | [12 empty] | 633793
#FIM

## Anexo III - Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS
OBRA: REFORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL
LOCAL: RUA FELÍCIO SAVASTANO - VILA INDUSTRIAL
ITEM | ETAPA | VALOR | PART. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 45352.53 | 7.156% | 9070.51 | 9070.51 | 9070.51 | 9070.51 | 9070.49 | 45352.53 | TRUE | 0.2
[9 empty] | 0 |  | 0.29
02 - RECEPÇÃO / RH |  | 22097.1 | 3.486% | 11048.55 | 11048.55 |  |  |  | 22097.1 | TRUE | 0.66
[9 empty] | 0 |  | 0.4
03 - VOLUNTÁRIOS |  | 5803.68 | 0.9157% | 2901.84 | 2901.84 |  |  |  | 5803.68 | TRUE | 0.04
[9 empty] | 0 |  | 0.5
04 - TREINAMENTO |  | 6389.76 | 1.008% | 3194.88 | 3194.88 |  |  |  | 6389.76 | TRUE | 0.14
[9 empty] | 0 |  | 0.67
05 - SALA GERAL |  | 5842.49 | 0.9218% | 2921.25 | 2921.24 |  |  |  | 5842.49 | TRUE | 0.49
[9 empty] | 0 |  | 0.73
06 - SALA TÉCNICA |  | 4211.61 | 0.6645% | 2105.81 | 2105.8 |  |  |  | 4211.61 | TRUE | 0.69
[9 empty] | 0 |  | 0.56
07 - ENGENHARIA |  | 3144.28 | 0.4961% |  | 1572.14 | 1572.14 |  |  | 3144.28 | TRUE | 0.41
[9 empty] | 0 |  | 0.39
08 - WC |  | 1937.38 | 0.3057% | 645.79 | 645.79 | 645.8 |  |  | 1937.38 | TRUE | 0.6
[9 empty] | 0 |  | 0.29
09 - JURÍDICO |  | 6747.17 | 1.065% |  | 3373.59 | 3373.58 |  |  | 6747.17 | TRUE | -0.02
[9 empty] | 0 |  | -0.33
10 - WC DIRETOR |  | 6633.37 | 1.047% |  | 3316.69 | 3316.68 |  |  | 6633.37 | TRUE | -0.02
[9 empty] | 0 |  | -0.33
11 - DIRETORIA |  | 4073.62 | 0.6427% |  | 2036.81 | 2036.81 |  |  | 4073.62 | TRUE | -0.64
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
12 - SALA DE REUNIÃO |  | 5181.54 | 0.8175% |  | 2590.77 | 2590.77 |  |  | 5181.54 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
13 - CIRCULAÇÃO |  | 5359.89 | 0.8457% |  |  | 2679.95 | 2679.94 |  | 5359.89 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
14 - REFEITÓRIO |  | 13082.25 | 2.064% |  |  | 6541.13 | 6541.12 |  | 13082.25 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
15 - ALMOXARIFADO |  | 7323.19 | 1.155% |  |  | 3661.6 | 3661.59 |  | 7323.19 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
16 - FISCALIZAÇÃO |  | 20175.47 | 3.183% |  |  |  | 10087.74 | 10087.73 | 20175.47 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
17 - BANHEIRO MASCULINO |  | 24699.78 | 3.897% |  |  | 8233.26 | 8233.26 | 8233.26 | 24699.78 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
18 - BANHEIRO FEMININO |  | 24699.78 | 3.897% |  |  | 8233.26 | 8233.26 | 8233.26 | 24699.78 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
19 - DEPÓSITO |  | 33498.01 | 5.285% |  |  |  | 16749.01 | 16749 | 33498.01 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
20 - REVESTIMENTO (PISO) |  | 91602.86 | 14.45% | 18320.572 | 18320.572 | 18320.572 | 18320.572 | 18320.572 | 91602.86 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
21 - ELÉTRICA |  | 206909.4 | 32.65% | 51727.35 | 41381.88 | 41381.88 | 41381.88 | 31036.41 | 206909.4 | TRUE | -0.95
[9 empty] | 0 | TRUE | -0.95
22 - REDE DE DADOS |  | 36027.53 | 5.684% | 7205.506 | 7205.506 | 7205.506 | 7205.506 | 7205.506
23 - AR CONDICIONADO |  | 9806.23 | 1.547% |  |  |  | 4903.12 | 4903.11
24 - TELHADO |  | 33611.92 | 5.303% | 16805.96 | 16805.96
25 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 9582.16 | 1.512% | 1916.432 | 1916.432 | 1916.432 | 1916.432 | 1916.432
Faturamento mensal |  | 633793 | 100% | 127864.45 | 130408.96 | 120779.88 | 138983.94 | 115755.77
Total acumulado |  |  |  | 127864.45 | 258273.41 | 379053.29 | 518037.23 | 633793
Faturamento mensal em percentual |  |  |  | 20.17% | 20.58% | 19.06% | 21.93% | 18.26%
Total acumulado em percentual |  |  |  | 20.17% | 40.75% | 59.81% | 81.74% | 100%